Приложение №2

к постановлению VIII Пленума ЦК Профсоюза

от 02.10.2023 г.

План работы ЦК Профсоюза по подготовке X Съезда Росхимпрофсоюза

| №№ п/п | Наименование мероприятий или документов | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направить в ЦК Профсоюза предложения в проект "Основных направлений деятельности Росхимпрофсоюза на период до 2030 года" Проанализировать и обобщить поступившие материалы. Подготовить и рассмотреть на заседании Президиума ЦК Профсоюза проект "Основных направлений деятельности Росхимпрофсоюза на период до 2030 года" Рассмотреть и утвердить с учетом замечаний и предложений проект документа на Пленуме ЦК Профсоюза | Руководители территориальных организаций Профсоюза, объединенных, первичных профорганизаций, состоящих на учете в ЦК Профсоюза Члены Президиума ЦК Профсоюза Члены ЦК Профсоюза | 15 августа 2024 г. III кв. 2024 г. IV кв. 2024 г. |
| 2. | Подготовить и направить членам ЦК Профсоюза, в организации Профсоюза проект «Отчета Центрального комитета Профсоюза о работе за период после IX Съезда Профсоюза» Организовать и провести широкое обсуждение проекта «Отчета Центрального комитета Профсоюза о работе за период после IX Съезда Профсоюза» и использовать его при проведении отчетно-выборных конференций, собраний в территориальных организациях Профсоюза, объединенных, первичных профсоюзных организациях Доработать проект документа с учетом поступивших замечаний и предложений Рассмотреть проект «Отчета Центрального комитета Профсоюза о работе за период после IX Съезда Профсоюза» на заседании ЦК Профсоюза и утвердить его в окончательной редакции | Руководители Профсоюза, члены Комиссии ЦК Профсоюза по организационно-уставной деятельности, аппарат ЦК Профсоюза Председатели территориальных организаций Профсоюза, объединенных, первичных профорганизаций Члены Комиссии ЦК Профсоюза по организационно-уставной деятельности Члены ЦК Профсоюза | февраль 2024 г. Весь отчетно-выборный период IV кв. 2024 г. IV кв. 2024 г. |
| 3. | На основании отчетных статистических данных о численности работающих членов Профсоюза по состоянию на 01.01.2024 г. разработать и утвердить количество членов Профсоюза для избрания в качестве делегатов X Съезда Профсоюза и членов Центрального комитета Профсоюза для территориальных организаций Профсоюза, объединенных, первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете в Центральном комитете Профсоюза Довести указанные нормы представительства до территориальных организаций Профсоюза, объединенных, первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете в Центральном комитете Профсоюза | Члены Президиума ЦК Профсоюза | I кв. 2024 г. |
| 4. | Направить в ЦК Профсоюза, руководящий выборный коллегиальный орган соответствующей территориальной организации Профсоюза экземпляр итоговых материалов профсоюзных собраний, конференций (протоколы, постановления, доклады, выступления), заполненные анкеты избранных делегатов конференций территориальных организаций Профсоюза, Съезда Профсоюза, а также списки членов Профсоюза, делегированных в состав ЦК Профсоюза, руководящих выборных коллегиальных органов соответствующих территориальных организаций Профсоюза в установленном порядке | Председатели территориальных организаций Профсоюза, объединенных, первичных профорганизаций | В десятидневный срок после проведения отчетно-выборных конференций, собраний |
| 5. | Определить дату, место проведения X Съезда Профсоюза. Подготовить для утверждения Пленумом ЦК Профсоюза проекты повестки, регламента и состава рабочих органов Съезда. Утвердить дату, место проведения, проекты повестки, регламента и состава рабочих органов Съезда | Члены Президиума ЦК Профсоюза. Отдел организационной и административной работы аппарата ЦК Профсоюза Члены ЦК Профсоюза | IV кв. 2024 г. IV кв. 2024 г. |
| 6. | Подготовить предложения по количественному и персональному составу контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза, её председателю (для представления в Президиум Съезда) | Члены КРК Профсоюза, Комиссии ЦК Профсоюза по организационно-уставной деятельности | IV кв. 2024 г. |
| 7. | Организовать и провести социологический опрос путем выборочного анонимного анкетирования профсоюзных активистов и рядовых членов Профсоюза по вопросам содержания, форм и методов профсоюзной работы Организовать работу по обработке анкетных данных и подготовке экспресс-анализа результатов социологического опроса, в том числе сравнительного с итогами предыдущего социологического опроса | Руководители Профсоюза, председатели территориальных организаций Профсоюза, объединенных, первичных профорганизаций Член Президиума ЦК Профсоюза, председатель Новгородской областной организации Профсоюза Ян С.В. | II половина 2024 г. IV кв. 2024 г. |
| 8. | Подготовить и утвердить смету затрат на проведение X Съезда Профсоюза и связанных с ним мероприятий | Члены Президиума ЦК Профсоюза, Председатель Профсоюза, финансовый отдел аппарата ЦК Профсоюза | IV кв. 2024 г. |
| 9. | Проанализировать протоколы и обобщить решения конференций, собраний организаций Профсоюза по выдвижению кандидатур на должность Председателя Профсоюза. Обобщенную информацию представить в Президиум ЦК для обсуждения и принятия соответствующего решения Определить условия срочного трудового договора с Председателем и заместителями Председателя Профсоюза Рассмотреть вопрос и принять решение о выдвижении кандидатуры на должность Председателя Профсоюза | Члены Комиссии ЦК Профсоюза по организационно-уставной деятельности Члены Президиума ЦК Профсоюза Члены ЦК Профсоюза | До 31 января 2025 г. I кв. 2025 г. I кв. 2025 г. |
| 10. | Подготовить «Отчет контрольно-ревизионной комиссии Росхимпрофсоюза о работе за период после IX Съезда Профсоюза» | Председатель и члены контрольно-ревизионной комиссии Росхимпрофсоюза | По плану работы контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза |
| 11. | Провести видеоконференции руководителей Профсоюза с председателями организаций Профсоюза по вопросам организации и проведения предстоящих отчетно-выборных конференций, собраний | Руководители Профсоюза, председатели организаций Профсоюза, сотрудники аппарата ЦК Профсоюза | По графику проведения в 2024 г. видеоконференций |